## Journal
Apprenti.e | Jerry Cleuet |  | Durée total (h ou p) | 32 p
Classe ou Groupe | Grp3c |  | Experts | -
Chef.fe de Projet | Xavier Carrel |  | Bulle / Domaine / Module | BitRuisseau - 321
Sujet | Mise en place d’une infrastructure virtuelle avec Proxmox
Tâches | Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
Doc | 2025-11-03 | 10 | Ajouter le jdt module au projet | DONE
|  | 50 | Commencer les maquettes de l'app sur Figma | WIP
|  | 60 | Faire les user stories | DONE
Bilan du jour :
Analyse fonctionnelle | 2025-11-10 | 50 | Finir les maquettes | DONE
Programmation |  | 20 | Créer le projet BitRuisseau | DONE
Bilan du jour :
Programmation | 2025-11-17 | 60 | Mettre en place les classes Mediathqeue et Media
Programmation |  | 40 | Créer les forms et la navigation entre eux
Bilan du jour :
Programmation | 2025-11-24 | 120 | Modifications pour utilsier la classe Media dans mon code | DONE
Programmation |  | 55 | Ajout d'une messageBox personnalisée qui s'affiche quand on clique sur une musique | WIP
Fix/Bug |  | 20 | Changer le JDT pour un fichier Excel parce que le module a buggé et a supprimé mes tâches
Bilan du jour :
Gestion de projet |  | 15 | Scrum meeting seul
Programmation |  | 60 | Modification pour choisir le dossier de fichiers audio
Programmation |  | 55 | Modification pour afficher les fichiers du dossier
Doc |  | 5 | JDT
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Bilan du jour :
Total en heures |  | 10.4
Si nécessaire, [ Copier ] & [ Insérer ] un ou des jours supplémentaires avant la ligne du total