## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Cleuet Jerry |  |  | Projet: | BitRuisseau - 321
Temps total: |  | 18 heures 55 minutes |  |  | Date: | 24.11.2025 au 05.01.2026
|  | 600 | 535 | 1135
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
45 | 2025-11-03 |  | 10 | Documentation | Ajouter le module JDT au projet | DONE
45 | 2025-11-03 |  | 50 | Analyse | Commencer les maquettes de l'app sur Figma | WIP | Analyse | 1 | 0
45 | 2025-11-03 | 1 |  | Analyse | Faire les user stories | DONE | Implémentation | 2 | 5
[7 empty] | Test | 3 | 10
46 | 2025-11-10 |  | 50 | Analyse | Finir les maquettes sur Figma | DONE | Documentation | 4 | 15
46 | 2025-11-10 |  | 20 | Implémentation | Créer le projet BitRuisseau | DONE | Absent | 5 | 20
[8 empty] | 6 | 25
47 | 2025-11-17 |  | 40 | Implémentation | Mettre en place les classes Mediatheque et Media | DONE |  | 7 | 30
47 | 2025-11-17 | 1 |  | Implémentation | Créer les forms et la navigation entre eux | DONE |  | 8 | 35
40
48 | 2025-11-24 | 2 |  | Implémentation | Modifications pour utiliser la classe Media dans mon code (+ bugs fix) | DONE |  |  | 45
48 | 2025-11-24 |  | 55 | Implémentation | Ajout d'une messageBox personnalisée quand on clique sur une musique | WIP |  |  | 50
48 | 2025-11-24 |  | 20 | Analyse | Changer de JDT pour un Excel parce que le module a buggé et a supprimé mes tâches autres que commits | DONE |  |  | 55
49 | 2025-12-01 |  | 15 | Analyse | Daily scrum
49 | 2025-12-01 | 1 |  | Implémentation | Modifications pour choisir le dossier de fichiers audio | DONE
49 | 2025-12-01 |  | 55 | Implémentation | Modifications pour afficher les fichiers du dossier | DONE
49 | 2025-12-01 |  | 5 | Analyse | JDT
50 | 2025-12-08 |  | 20 | Analyse | Explications du prof au tableau
50 | 2025-12-08 | 1 |  | Implémentation | Implémentation du MediaPlayer avec des fichiers mp3 | DONE
50 | 2025-12-08 |  | 55 | Implémentation | Commencer à implémenter mqtt pour intéragir et envoyer des enveloppes | WIP
51 | 2025-12-15 |  | 10 | Analyse | Daily scrum
51 | 2025-12-15 |  | 45 | Implémentation | Séparation de la logique et de l'affichage quand on récupère et affiche les métadonnées des fichiers audio
51 | 2025-12-15 |  | 25 | Analyse | Changement de modèle de JDT car l'ancien était trop limitant
51 | 2025-12-15 |  | 30 | Implémentation | Tentatives d'implémentation de la communication avec le protocole
51 | 2025-12-15 |  | 20 | Implémentation | Essai infructueux de copier le backend de powercher
51 | 2025-12-15 |  | 10 | Implémentation | Copie des fichiers MQTTCommunicator et Icommunicator du backend de powercher et adaptation pour ne plus avoir d'erreurs
1 | 2026-01-04 | 1 |  | Implémentation | Corrections dans le MQTTService pour envoyer les bons messages et corrections dans l'affichage pour afficher les Mediacenter distants
2 | 2026-01-05 | 2 |  | Implémentation | Avec le reste de la classe, mise en commun pour que tout le monde puisse se voir sur le réseau
2 | 2026-01-05 | 1 |  | Analyse | Revue du feedback avec le prof + test "loup garou"
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
Journal de travail
Auteur: |  | Cleuet Jerry |  |  | Projet: | P_DevOps 324
Temps total: |  | 0 heures 0 minutes |  |  | Date: | 28.11.2025 au 09.01.2026
|  | 0 | 0 | 0
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
48 | 2025-11-28 |  |  |  | Mise en place du projet | Fait
48 | 2025-11-28 |  |  |  | Identifier les potentiels bugs présents dans l'application | Fait | Analyse | 1 | 0
48 | 2025-11-28 |  |  |  | Se répartir la correction des bugs | Fait | Implémentation | 2 | 5
48 | 2025-11-28 |  |  |  | Corriger les bugs présents dans l'app | Fait | Test | 3 | 10
49 | 2025-12-04 |  |  |  | Corriger les bugs présents dans l'app | Fait | Documentation | 4 | 15
49 | 2025-12-04 |  |  |  | Tester l'application après corrections | Fait | Absent | 5 | 20
49 | 2025-12-04 |  |  |  | Sur la base du CdC, faire le fichier de workflow | Fait |  | 6 | 25
49 | 2025-12-05 |  |  |  | Sur la base du CdC, faire le fichier de workflow | Fait |  | 7 | 30
49 | 2025-12-05 |  |  |  | Tester les workflows | Fait |  | 8 | 35
[5 empty] | Documenter le travail réalisé selon les critères du CdC | Documentation journalière |  |  | 40
| 2025-12-05 |  |  |  | Implémenter les workflows sur la VM distante |  |  |  | 45
50
2 | 2025-01-09 |  |  |  | Effectuer la release finale et livrer |  |  |  | 55
#REF!
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM(Plannification!$[Jour]))